## projects
1 | project 1 | PEKERJAAN OVERHOUL JLAA WILAYAH DAOP I JAKARTA
2 | project 2 | PEKERJAAN PERSINYALAN ELEKTRIK DAN INTERMEDIATE BLOCK SUMATERA SELATAN LINTAS PRABUMULIH-SIMPANG
3 | project 3 | PEKERJAAN FASILITAS OPERASI KERETA API STASIUN KRAMASAN WILAYAH DIVRE III PALEMBANG

## project 1
1 | text | title | nama project | PEKERJAAN OVERHOUL JLAA WILAYAH DAOP I JAKARTA
2 | text | header | Pemberi Pekerjaan | PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3 | text | header | Pelaksana Pekerjaan | PT. KA Properti Manajemen
4 | text | header | Nomor Kontrak | KL. 702/I/6/DO.1-2023, tanggal 04 Januari 2023
5 | text | header | Nilai Pekerjaan | Rp 9.644.938.598,- (Tidak Termasuk PPN)
6 | text | header | Waktu Pelaksanaan | 330 Hari Kalender ¦ MPPL 28 November 2023
7 | text | header | Lokasi | Wilayah Daop I Jakarta
8 | list | header | Lingkup Pekerjaan | Pengecekan Detail Komponen Jaringan LAA¦Menstandarkan posisi kedudukan Hanger, ear, kedudukan pull off,trolley, messanger, kelengkapan Aksesories JLAA¦Pengecatan Komponen Jaringan LAA & Marking Hasil Pekerjaan yang sudah dilakukan Overhaul dengan Scotlight Reflektor
9 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
10 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
11 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
12 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
13 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
14 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
15 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
16 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
17 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
18 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 80
19 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 20
20 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 13, 15.25, 17.5, 19.75, 22.25
21 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4, 14.26, 16.92, 21.58, 25.45, 28.75, 33.78
22 | text | pekerjaan_title | URAIAN KEGIATAN | PROGRES PEKERJAAN
23 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
24 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
25 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
26 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 2
nama project | PEKERJAAN PERSINYALAN ELEKTRIK DAN INTERMEDIATE BLOCK SUMATERA SELATAN LINTAS PRABUMULIH-SIMPANG

## project 3
nama project | PEKERJAAN FASILITAS OPERASI KERETA API STASIUN KRAMASAN WILAYAH DIVRE III PALEMBANG