## projects
1 | project 1 | PEKERJAAN OVERHOUL JLAA WILAYAH DAOP I JAKARTA
2 | project 2 | PEKERJAAN PERSINYALAN ELEKTRIK DAN INTERMEDIATE BLOCK SUMATERA SELATAN LINTAS PRABUMULIH-SIMPANG
3 | project 3 | PEKERJAAN FASILITAS OPERASI KERETA API STASIUN KRAMASAN WILAYAH DIVRE III PALEMBANG

## project 1
1 | text | header | Pemberi Pekerjaan | PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2 | text | header | Pelaksana Pekerjaan | PT. KA Properti Manajemen
3 | text | header | Nomor Kontrak | KL. 702/I/6/DO.1-2023, tanggal 04 Januari 2023
4 | text | header | Nilai Pekerjaan | Rp 9.644.938.598,- (Tidak Termasuk PPN)
5 | text | header | Waktu Pelaksanaan | 330 Hari Kalender ¦ MPPL 28 November 2023
6 | text | header | Lokasi | Wilayah Daop I Jakarta
7 | list | header | Lingkup Pekerjaan | Pengecekan Detail Komponen Jaringan LAA¦Menstandarkan posisi kedudukan Hanger, ear, kedudukan pull off,trolley, messanger, kelengkapan Aksesories JLAA¦Pengecatan Komponen Jaringan LAA & Marking Hasil Pekerjaan yang sudah dilakukan Overhaul dengan Scotlight Reflektor
8 | week | Minggu Ke 1 | project 1-1
9 | week | Minggu Ke 2 | project 1-2
10 | week | Minggu Ke 3 | project 1-3

## project 1-1
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 30
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 37
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 1-2
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 50
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 40
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 1-3
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 80
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 87
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 13, 15.25, 17.5, 19.75, 22.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4, 14.26, 16.92, 21.58, 25.45, 28.75, 33.78
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 2
1 | text | header | Pemberi Pekerjaan | PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2 | text | header | Pelaksana Pekerjaan | PT. KA Properti Manajemen
3 | text | header | Nomor Kontrak | KL. 702/I/6/DO.1-2023, tanggal 04 Januari 2023
4 | text | header | Nilai Pekerjaan | Rp 9.644.938.598,- (Tidak Termasuk PPN)
5 | text | header | Waktu Pelaksanaan | 330 Hari Kalender ¦ MPPL 28 November 2023
6 | text | header | Lokasi | Wilayah Daop I Jakarta
7 | list | header | Lingkup Pekerjaan | Pengecekan Detail Komponen Jaringan LAA¦Menstandarkan posisi kedudukan Hanger, ear, kedudukan pull off,trolley, messanger, kelengkapan Aksesories JLAA¦Pengecatan Komponen Jaringan LAA & Marking Hasil Pekerjaan yang sudah dilakukan Overhaul dengan Scotlight Reflektor
8 | week | Minggu Ke 1 | project 2-1
9 | week | Minggu Ke 2 | project 2-2
10 | week | Minggu Ke 3 | project 2-3

## project 2-1
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 30
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 37
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 2-2
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 50
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 40
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 2-3
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 80
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 87
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 13, 15.25, 17.5, 19.75, 22.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4, 14.26, 16.92, 21.58, 25.45, 28.75, 33.78
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 3
1 | text | header | Pemberi Pekerjaan | PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
2 | text | header | Pelaksana Pekerjaan | PT. KA Properti Manajemen
3 | text | header | Nomor Kontrak | KL. 702/I/6/DO.1-2023, tanggal 04 Januari 2023
4 | text | header | Nilai Pekerjaan | Rp 9.644.938.598,- (Tidak Termasuk PPN)
5 | text | header | Waktu Pelaksanaan | 330 Hari Kalender ¦ MPPL 28 November 2023
6 | text | header | Lokasi | Wilayah Daop I Jakarta
7 | list | header | Lingkup Pekerjaan | Pengecekan Detail Komponen Jaringan LAA¦Menstandarkan posisi kedudukan Hanger, ear, kedudukan pull off,trolley, messanger, kelengkapan Aksesories JLAA¦Pengecatan Komponen Jaringan LAA & Marking Hasil Pekerjaan yang sudah dilakukan Overhaul dengan Scotlight Reflektor
8 | week | Minggu Ke 1 | project 3-1
9 | week | Minggu Ke 2 | project 3-2

## project 3-1
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 30
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 37
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 3-2
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 50
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 40
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan

## project 3-3
1 | text | pendapatan | Nilai Kontrak (Rp) | 615,761,483,126
2 | text | pendapatan | Nilai DPP (Rp) | 554,740,074,888
3 | text | pendapatan | Target Pendapatan Akhir Bulan | 17,550,784,846
4 | text | penagihan | Proses Tagihan Belum Lengkap (Rp) | 114,306,556,333
5 | text | penagihan | Proses Sudah Penerbiatan Invoice (Rp) | 6,516,999,503
6 | text | penagihan | Total Tagihan (Rp) | 120,823,555,836
7 | float | progress | Kumulatif Rencana | 15.67
8 | float | progress | Kumulatif Realisasi | 20.936
9 | float | progress | Kumulatif Deviasi | 5.265
10 | float | grafik_progress_bar | Realisasi | 80
11 | float | grafik_progress_bar | Rencana | 87
12 | list_float | grafik_line | Rencana | 1.5, 3.25, 4.75, 6.75, 8.75, 10.75, 13, 15.25, 17.5, 19.75, 22.25
13 | list_float | grafik_line | Realisasi | 0.24, 2.58, 5.24, 7.96, 11.4, 14.26, 16.92, 21.58, 25.45, 28.75, 33.78
15 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran FO | Pembuatan dan pemasangan Patok Kabel FO
16 | text | pekerjaan_data | Pekerjaan Gelaran Kabel Persinyalan | Menyelesaikan penggelaran kabel persinyalan dari sinyal blok KAS arah SIG s.d titik EH PAP KAS
17 | text | pekerjaan_data | FAT EH Container | Baik dan dapat diterima
18 | text | pekerjaan_data | MOS EH Container | Baik dan dapat diterima 100%, dapat dibayarkan 75% selama belum terpasang dilapangan